## Hoja1
|  | Agosto |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio
Objetivo | Tareas | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2001-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27
Escribir el documento de memoria
Diseño | Obtener requisitos
Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diagrama de componentes del sistema
Diagrama de clases
Implementar Interfaz Principal | Maquetar propuesta de interfaz principal
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
Documentación | Documentar usando javadoc
Cargar redes | Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representacion de la red
Visualizar red cargada | Mostrar la representación de la red en la interfaz
Problema Mono-objetivo - Costos de Inversion | Integrar algoritmo GA
Problema Multiobjetivo - Pump Scheduling | Integrar algoritmo NSGA-II
Almacenar resultados | Guardar resultado de la ejecución de los algoritmos
Test | Realizar pruebas del software
Entrega Documento | Entregar documento final para la revisión del profesor
Las tareas de programacion contemplan la realización de unit test y integration test