## Version actual
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
Iteración | Tareas | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24
Escribir la propuesta del proyecto
Entrega de propuesta de proyecto REV-I
Entrega de propuesta de proyecto REV-II
Recolección de información GA
Recolección de información NSGA-II
Entrega de planificación
Corregir propuesta de proyecto
Escribir documento de memoria
Iteración 1 | Planificación
Análisis | Captura de requisitos
Especificación de requisitos
Crear planificación
Diseño | Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diseñar diagrama de clases
Implementación | Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representación logica
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 2 | Implementación problema monoobjetivo
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo GA
Implementar el problema de diseño
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 3 | Implementación problema multiobjetivo
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo NSGA-II
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 4 | Implementación interfaz
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases
Diseño de interfaces
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Mostrar la representación de la red en la interfaz
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
Guardar resultado de la simulación
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Iteración 5 | Revision y etapas de mejoras y requisitos adicionales
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Implementación de requisitos nuevos y deseados
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Iteración 5 | Caso de estudio
Análisis | Revision de documentos y formas para preparar el caso de estudio
Diseño | Diseñar el caso de estudio
Implementación | Llevar a cabo el caso de estudio
Analizar caso de estudio y sacar conclusiones
Pruebas
Entrega del incremento
Se podria trabajar en las vacaciones sobre nsga-ii pero a un ritmo mas lento
dividir en 4 iteraciones
explicar que se adaptara la metodologia para una persona realizando una cantidad menor de documentacion haciendo enfasis en ….
a demas que debido a que es una adaptacion se podran trabajar en dos fases al mismo tiempo.