## Version actual
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio
Iteración | Tareas | time axis 2019-07-29 to 2020-07-27
Escribir la propuesta del proyecto | bar: 2019-08-12 to 2019-09-02
Entrega de propuesta de proyecto REV-I | bar: 2019-09-02
Entrega de propuesta de proyecto REV-II | bar: 2019-10-14
Recolección de información GA | bar: 2019-07-29
Recolección de información NSGA-II | bar: 2019-07-29
Entrega de planificación | bar: 2019-09-02
Escribir documento de memoria
Iteración 1
Análisis | Captura de requisitos | bar: 2019-08-26 to 2019-09-09
Especificación de requisitos | bar: 2019-08-26 to 2019-09-09
Crear planificación | bar: 2019-08-12 to 2019-09-09
Diseño | Diseñar arquitectura lógica | bar: 2019-09-09 to 2019-09-16
Especificar casos de uso | bar: 2019-09-09 to 2019-09-16
Diseñar diagrama de clases | bar: 2019-09-09 to 2019-09-16
Implementación | Leer red de distribución de agua desde un archivo | bar: 2019-09-16 to 2019-09-23
Parsear entrada del archivo para obtener la representación logica | bar: 2019-09-16 to 2019-09-23
Pruebas | Realizar unit test | bar: 2019-09-23 to 2019-09-30
Realizar pruebas de integración | bar: 2019-09-23 to 2019-09-30
Entrega del incremento | bar: 2019-10-07
Iteración 2
Análisis | Captura de requisitos | bar: 2019-10-07
Refinamiento de requisitos | bar: 2019-10-07
Especificación de requisitos | bar: 2019-10-07
Diseño | Revision de arquitectura lógica | bar: 2019-10-07
Especificar casos de uso | bar: 2019-10-07
Revisión y adaptación de diagrama de clases | bar: 2019-10-07
Implementación | Corrección y refactorización de codigo | bar: 2019-10-07 to 2019-10-21
Integrar algoritmo GA | bar: 2019-10-07 to 2019-11-11
Pruebas | Realizar unit test | bar: 2019-10-28 to 2019-11-18
Realizar pruebas de integración | bar: 2019-10-28 to 2019-11-18
Entrega del incremento | bar: 2019-11-25
Iteración 3
Análisis | Captura de requisitos | bar: 2019-12-02
Refinamiento de requisitos | bar: 2019-12-02
Especificación de requisitos | bar: 2019-12-02
Diseño | Revision de arquitectura lógica | bar: 2019-12-02
Especificar casos de uso | bar: 2019-12-02
Revisión y adaptación de diagrama de clases | bar: 2019-12-02
Implementación | Corrección y refactorización de codigo | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16; 2020-03-02 to 2020-03-16
Integrar algoritmo NSGA-II | bar: 2020-03-02 to 2020-04-20
Pruebas | Realizar unit test | bar: 2020-04-06 to 2020-04-20
Realizar pruebas de integración | bar: 2020-04-06 to 2020-04-20
Entrega del incremento | bar: 2020-04-27
Iteración 4
Análisis | Captura de requisitos | bar: 2020-04-27
Refinamiento de requisitos | bar: 2020-04-27
Especificación de requisitos | bar: 2020-04-27
Diseño | Revision de arquitectura lógica | bar: 2020-04-27
Especificar casos de uso | bar: 2020-04-27
Revisión y adaptación de diagrama de clases | bar: 2020-04-27
Diseño de interfaces | bar: 2020-04-27
Implementación | Corrección y refactorización de codigo | bar: 2020-04-27 to 2020-05-11
Implementar Interfaz | bar: 2020-05-04 to 2020-05-11
Implementar Menus de interacción | bar: 2020-05-04 to 2020-05-11
Mostrar la representación de la red en la interfaz | bar: 2020-05-11 to 2020-05-25
Implementar interfaz para visualizacion de resultados | bar: 2020-05-11 to 2020-05-25
Guardar resultado de la simulación | bar: 2020-05-11 to 2020-05-25
Pruebas | Realizar unit test | bar: 2020-05-25 to 2020-06-01
Realizar pruebas de integración | bar: 2020-05-25 to 2020-06-01
Realizar pruebas de caso de estudio/ experimentación | bar: 2020-06-08 to 2020-07-06
Entrega del incremento | bar: 2020-06-08
Se podria trabajar en las vacaciones sobre nsga-ii pero a un ritmo mas lento
dividir en 4 iteraciones
explicar que se adaptara la metodologia para una persona realizando una cantidad menor de documentacion haciendo enfasis en ….
a demas que debido a que es una adaptacion se podran trabajar en dos fases al mismo tiempo.