## Primera version
|  | Agosto |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio
Objetivo | Tareas | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2001-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27
Escribir el documento de memoria
Diseño | Obtener requisitos
Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diagrama de componentes del sistema
Diagrama de clases
Implementar Interfaz Principal | Maquetar propuesta de interfaz principal
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
Documentación | Documentar usando javadoc
Cargar redes | Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representacion de la red
Visualizar red cargada | Mostrar la representación de la red en la interfaz
Problema Mono-objetivo - Costos de Inversion | Integrar algoritmo GA
Problema Multiobjetivo - Pump Scheduling | Integrar algoritmo NSGA-II
Almacenar resultados | Guardar resultado de la ejecución de los algoritmos
Test | Realizar pruebas del software
Entrega Documento | Entregar documento final para la revisión del profesor
Las tareas de programacion contemplan la realización de unit test y integration test

## Mejora
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio
Iteración | Objetivo | Tareas | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2001-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27
Iteración 1 |  | Escribir el documento de memoria
Análisis | Diseño | Obtener requisitos
Diseño |  | Diseñar arquitectura lógica
Implementación |  | Especificar casos de uso
Pruebas |  | Diagrama de componentes del sistema
Entrega del incremento |  | Diagrama de clases
Iteración 2 | Implementar Interfaz Principal | Maquetar propuesta de interfaz principal
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
| Documentación | Documentar usando javadoc
| Cargar redes | Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representacion de la red
Iteración 3 | Visualizar red cargada | Mostrar la representación de la red en la interfaz
| Problema Mono-objetivo - Costos de Inversion | Integrar algoritmo GA
| Problema Multiobjetivo - Pump Scheduling | Integrar algoritmo NSGA-II
Iteración 4
| Almacenar resultados | Guardar resultado de la ejecución de los algoritmos
| Test | Realizar pruebas del software
| Entrega Documento | Entregar documento final para la revisión del profesor
Las tareas de programacion contemplan la realización de unit test y integration test

## Mejora metodologia
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio
Iteración | Tareas | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2001-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27
Escribir la propuesta del proyecto
Entrega de propuesta de proyecto REV-I
Entrega de propuesta de proyecto REV-II
| Recolección de información GA | [12 empty] | 1900-01-01
Recolección de información NSGA-II
Entrega de planificación
Escribir documento de memoria
Iteración 1
Análisis | Captura de requisitos
Especificación de requisitos
Crear planificación
Diseño | Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diseñar diagrama de clases
Maquetar propuesta de interfaz principal
Implementación
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representacion de la red
Mostrar la representación de la red en la interfaz
Pruebas
Prueba de interacción
Entrega del incremento
Iteración 2
Análisis | Captura y refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Revisión de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo GA
Implementar interfaz para visualizacion de resultados GA
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 3
Análisis | Captura y refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Revisión de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo NSGA-II
Implementar interfaz para visualizacion de resultados NSGA-II
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 4
Análisis
Diseño
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Guardar resultado de la ejecución de los algoritmos
Pruebas | Realizar pruebas de caso de estudio/ experimentación
Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento

## Version actual
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio
Iteración | Tareas | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2001-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27
Escribir la propuesta del proyecto
Entrega de propuesta de proyecto REV-I
Entrega de propuesta de proyecto REV-II
Recolección de información GA
Recolección de información NSGA-II
Entrega de planificación
Escribir documento de memoria
Iteración 1
Análisis | Captura de requisitos
Especificación de requisitos
Crear planificación
Diseño | Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diseñar diagrama de clases
Implementación | Integrar algoritmo GA
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 2
Análisis | Captura y refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Revisión de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo NSGA-II
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representacion de la red
Mostrar la representación de la red en la interfaz
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
Guardar resultado de la ejecución de los algoritmos
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Prueba de interacción
Realizar pruebas de caso de estudio/ experimentación
Entrega del incremento
Se podria trabajar en las vacaciones sobre nsga-ii pero a un ritmo mas lento