## Version anterior
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
Iteración | Tareas | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24
Escribir la propuesta del proyecto
Entrega de propuesta de proyecto REV-I
Entrega de propuesta de proyecto REV-II
Recolección de información GA
Recolección de información NSGA-II
Entrega de planificación
Corregir propuesta de proyecto
Escribir documento de memoria
Entrega de documento
Iteración 1 | Planificación
Análisis | Captura de requisitos
Especificación de requisitos
Crear planificación
Diseño | Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diseñar diagrama de clases
Implementación | Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representación logica
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 2 | Implementación problema monoobjetivo
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo GA
Implementar el problema de diseño
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 3 | Implementación problema multiobjetivo
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo NSGA-II
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 4 | Implementación interfaz
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases
Diseño de interfaces
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción
Mostrar la representación de la red en la interfaz
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
Guardar resultado de la simulación
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Iteración 5 | Revision y etapas de mejoras y requisitos adicionales
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Implementación de requisitos nuevos y deseados
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Iteración 6 | Caso de estudio
Análisis | Revision de documentos y formas para preparar el caso de estudio
Diseño | Diseñar el caso de estudio
Implementación | Llevar a cabo el caso de estudio
Analizar caso de estudio y sacar conclusiones
Pruebas
Entrega del incremento
Defensa: | 18 de Agosto
Se podria trabajar en las vacaciones sobre nsga-ii pero a un ritmo mas lento
dividir en 4 iteraciones
explicar que se adaptara la metodologia para una persona realizando una cantidad menor de documentacion haciendo enfasis en ….
a demas que debido a que es una adaptacion se podran trabajar en dos fases al mismo tiempo.

## Version Actual
|  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
Iteración | Tareas | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24
Escribir la propuesta del proyecto
Entrega de propuesta de proyecto REV-I
Entrega de propuesta de proyecto REV-II
Recolección de información GA
Recolección de información NSGA-II
Entrega de planificación
Corregir propuesta de proyecto
Escribir documento de memoria
Entrega de documento
Iteración 1 | Planificación
Análisis | Captura de requisitos
Especificación de requisitos
Crear planificación
Diseño | Diseñar arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Diseñar diagrama de clases
Implementación | Leer red de distribución de agua desde un archivo
Parsear entrada del archivo para obtener la representación logica
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 2 | Implementación problema monoobjetivo
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Especificar casos de uso
Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo GA
Implementar los operador IntegerRandomMutation, SBXCrossover, IntegerPolinomialMutation y UniformSelection, etc
Implementar el problema de diseño (Pipe Optimizing)
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Entrega del incremento
Iteración 3 | Implementación de interfaz
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revision de arquitectura lógica
Revisión y adaptación de diagrama de clases
Diseño de interfaces
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Implementar Interfaz
Implementar Menus de interacción y la interfaz de configuración
Mostrar la representación de la red en la interfaz
Implementar interfaz para visualizacion de resultados
Implementar interfaz para visualizar un plano cartesiano con los resultados
Guardar resultado de la simulación (FUN, VAR y inp)
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de interfaz
Iteración 4 | Implementación problema multiobjetivo
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Corrección y refactorización de codigo
Integrar algoritmo NSGA-II
Implementar el problema de operación (Pumping Scheduling)
Pruebas
Iteración 5 | Revision y etapas de mejoras y requisitos adicionales
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases
Implementación | Agrupar en la interfaz de usuario bajo cada problema los algoritmos utilizados para resolverlo
Permitir realizar multiples simulaciones independientes para el problema multiobjetivo ( Experimentos)
Guardar los resultados temporales de cada simulación independiente
Permitir realizar simulaciones hidráulicas utilizando los valores por defectos que vienen en el archivo .inp
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Iteración 6 | Revision y etapas de mejoras y requisitos adicionales
Análisis | Captura de requisitos
Refinamiento de requisitos
Especificación de requisitos
Diseño | Revisión y adaptación de diagrama de clases y documento de diseño
Implementación | Agregar el algoritmo multiobjetivo SMPSO
Agregar el algoritmo multiobjetivo SPA2
Incluir en el dibujo de la red símbolos para diferencias los elementos que componen la red
Permitir realizar múltiples simulaciones independientes para resolver el problema monoobjetivo
Mostrar una leyenda de los simbolos de los elementos de la red
Usar en el gráfico, para cada repetición del algoritmo en un experimento, un color distinto.
Agregar un menú de configuración para configurar elementos sobre la red
Mostrar columnas extras en la pestaña de resultados con detalles de ejecución adicionales
Exportar el gráfico de soluciones
Permitir valores por defecto en las anotaciones
Pruebas | Realizar unit test
Realizar pruebas de integración
Iteración 6 | Caso de estudio
Análisis | Revision de documentos y formas para preparar el caso de estudio
Diseño | Diseñar el caso de estudio
Implementación | Llevar a cabo el caso de estudio
Analizar caso de estudio y sacar conclusiones
Pruebas
Entrega del incremento
Defensa: | 18 de Agosto
Se podria trabajar en las vacaciones sobre nsga-ii pero a un ritmo mas lento
dividir en 4 iteraciones
explicar que se adaptara la metodologia para una persona realizando una cantidad menor de documentacion haciendo enfasis en ….
a demas que debido a que es una adaptacion se podran trabajar en dos fases al mismo tiempo.